Progress Report

2026년 9월 20일

가짜 리뷰 탐지에서 관계 그래프의 유형별 기여 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 교과목 | 독립심화학습 I |
| 지도교수 | 김민경 교수님 |
| 팀원 | 김소륜, 오동진, 김민섭 |
| 보고 범위 | 3차 미팅(2026-09-09) 이후 ~ 2026-09-20 |

# 1. 요약

9월 9일 미팅에서 지시해 주신 네 가지 방향 전환(관계 조합 7가지 실험, 데이터 범위 축소, 유형 라벨 배타화, 시간·평점 조건 독립 실험)을 모두 반영하여 조건 A(구조/메타데이터)의 실험을 완결하였습니다. 조건 A 한 열에 300회 이상을 실행하였으며, 백본 2종 × 분할 3종 × seed 5개 × 관계 7조합 × 2유형 × scope 2종을 교차 검증하였습니다.

이 과정에서 연구의 핵심 질문에 대한 정량적 답을 얻었습니다. 동시에 본 연구가 사용해 온 평가 방법 자체의 문제를 세 차례 발견하여 수정하였으며, 후자가 오히려 학술적으로 더 의미 있는 결과일 수 있다고 판단하고 있습니다.

현재 실험적으로 수행 가능한 작업은 대부분 소진된 상태입니다. 9장의 확인 요청 4건에 대한 판단이 없으면 다음 단계를 확정하기 어렵습니다.

# 2. 실험 설계

## 2.1 데이터

YelpZip 리뷰 608,458건 중 2014년 180,659건을 분석 대상으로 확정하였습니다.

임의 샘플링을 금하신 지시에 따라 연구 목적에 부합하는 필터링 기준으로 연도를 선택하였습니다. 2014년이 전체의 29.7%로 비중이 가장 크고, 연중 월별 분포(최소 1.1만 ~ 최대 1.7만)가 다른 연도보다 고릅니다. 업종 필터링은 데이터가 이미 식당 전용으로 구성되어 있어 불필요하였습니다.

## 2.2 시점 제약(as-of) — 전 파이프라인 적용

“해당 리뷰 작성 시점까지의 이력만 사용하라”는 지시를 라벨·피처·그래프 엣지 세 곳 모두에 적용하였습니다.

| 대상 | 적용 내용 |
| --- | --- |
| 라벨 | 작성자 누적 리뷰 수를 그 리뷰 시점까지로 계산 |
| 피처 | 상점 평균 평점 등 37개 피처 전부 재계산 |
| 그래프 | 엣지를 과거 방향 단방향으로만 구성 |

세 번째가 특히 중요합니다. 각 리뷰는 자기보다 먼저 작성된 리뷰로부터만 메시지를 받으므로, 미래 정보가 그래프 구조를 통해 유입될 경로가 원천적으로 차단됩니다. 대칭 정규화 대신 행 정규화를 사용하는 것도 이 때문입니다.

## 2.3 노드 피처 — as-of 수작업 피처 37개

Rayana & Akoglu(2015) Table 2를 기준으로 하되 전부 as-of로 재계산하였습니다.

| 구성 | 개수 | 주요 항목 |
| --- | --- | --- |
| 리뷰 수준 | 16 | Rank(상점 내 작성 순서), RD(평점 이탈), EXT(극단 평점), DEV(이탈 > 2.52), ETF(상점 초기 작성 여부), ISR(작성자 첫 리뷰 여부), PCW·PC(대문자 비율), L(길이), PP1(1인칭 비율), RES(느낌표 비율), SW·OW(주관성·객관성), F(유사 리뷰 수), DLu·DLb(정보량) |
| 작성자 수준 | 11 | U_MNR, U_PR, U_NR, U_avgRD, U_WRD, U_BST, U_ERD, U_ETG, U_RL, U_ACS, U_MCS |
| 업체 수준 | 10 | 위와 정의가 같고 계산 대상만 상점 (P_MNR ~ P_MCS) |

원 논문에서 BST는 작성자에만 정의되므로 P_BST를 제외하여 38개가 아닌 37개입니다.

저활동형에서는 작성자 피처 11개가 사실상 정보를 제공하지 못합니다. 첫 리뷰이므로 작성자 이력이 자기 1건뿐이어서, 7개가 상수이고 3개는 리뷰 피처의 복사본입니다. 실질적으로는 리뷰 16개 + 업체 10개 = 26개로 보아야 합니다. 이는 오류가 아니라 작성 시점에 실제로 알 수 있는 작성자 정보가 그것뿐이라는 사실이 반영된 결과입니다.

## 2.4 관계 그래프

| 관계 | 정의 | 2014년 엣지 | 라벨 동질성 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-U-R | 동일 작성자 | 349,232 | 0.995 |
| R-S-R | 동일 상점 + 동일 평점 | 5,939,276 | 0.81 |
| R-T-R | 동일 상점 + 동일 월 | 1,571,067 | 0.80 |

라벨 동질성은 한 엣지로 연결된 두 리뷰가 같은 라벨을 가질 확률입니다. 같은 작성자 관계가 99.5%로 압도적인데, 이는 가짜 리뷰를 작성하는 사람이 반복적으로 작성하는 경향이 있기 때문으로 보입니다.

고립률(과거 이웃이 0개인 노드 비율)은 다음과 같습니다.

| 구분 | R-U-R | R-S-R | R-T-R |
| --- | --- | --- | --- |
| 저활동형 | 100.0% | 9.6% | 18.7% |
| 비저활동형 | 22.6% | 8.9% | 18.1% |

저활동형의 R-U-R 고립률 100%는 우연이 아니라 정의상 필연입니다. 작성자의 첫 리뷰에는 같은 작성자의 과거 리뷰가 존재할 수 없기 때문입니다.

관계를 결합할 때는 이진 OR을 사용하므로 조합이 7가지(단독 3 + 2개 3 + 전체 1)입니다.

## 2.5 비교 조건

| 조건 | 그래프 | 노드 피처 | 모델 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 구조/메타데이터 | 사용 | 수작업 37 | GNN |
| B. 하이브리드 | 사용 | 수작업 37 + 텍스트 임베딩 384 | GNN |
| C. 텍스트 전용 | 미사용 | 텍스트 임베딩 384 | MLP |

백본은 지시하신 대로 CARE-GNN을 제외하고 바닐라 GNN에서 시작하였습니다. GCN과 GraphSAGE 두 가지를 모두 사용하였으며, 그 선택이 결론을 바꾼다는 것이 6장의 내용입니다.

## 2.6 평가 기준 — 절대 성능이 아닌 delta

“정보 추가 효과”를 측정하기 위해, 각 셀마다 그래프만 제거한 쌍둥이 실험을 병행하고 그 차이를 봅니다.

Δ(그래프 기여) = GNN의 test PR-AUC − 동일 조건 MLP의 test PR-AUC

MLP는 별도 모델이 아니라 동일 코드의 인접행렬 자리에 단위행렬을 넣은 것입니다. 초기화와 드롭아웃 난수 순서까지 GNN과 일치하므로, 두 모델의 차이는 오직 그래프 사용 여부에서만 발생합니다. 이는 Errica et al.(2020)이 제안한 구조 비의존 기준선(structure-agnostic baseline) 방식을 따른 것입니다.

신뢰구간은 짝지은 부트스트랩(paired bootstrap)으로 산출하였습니다. 동일한 test 리뷰로 두 모델을 함께 채점한 뒤 test 리뷰와 seed를 각각 2,000회 복원추출합니다. 두 모델 점수의 실측 상관은 0.83이며, 이 짝짓기 덕분에 차이의 오차(반폭 ±0.026)가 모델 하나의 오차(±0.036)보다 작습니다.

유형마다 사기율이 상이하므로(20.9% 대 6.3%), 절대 PR-AUC를 비교할 때는 해당 층의 사기율로 나눈 배율(lift)을 병기합니다.

# 3. 사기 유형 정의

## 3.1 유형 축의 구조 — 계획서는 2×2였습니다

계획안 목표 2에 명시한 4유형(신규계정형 / 버스트형 / 혼합 / 일반)은 별개의 네 범주가 아니라 두 이진 속성의 교차입니다.

| 구분 | 버스트 아님 | 버스트임 |
| --- | --- | --- |
| 신규 아님 | 일반 | 버스트형 |
| 신규임 | 신규계정형 | 혼합 |

데이터에서도 이 구조가 그대로 확인됩니다(608,458건 기준).

| 구분 | 버스트 0 | 버스트 1 | 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 0 | 189,184 (일반) | 159,035 (버스트형) | 348,219 |
| 신규 1 | 143,984 (신규계정형) | 116,255 (혼합) | 260,239 |

이 구조에서는 모든 리뷰가 네 칸 중 정확히 하나에만 배정되므로, 9월 9일에 지시하신 배타성(디스조인트) 요건이 자동으로 충족됩니다.

중요한 함의가 하나 있습니다. 현재까지 보고드린 “저활동형 대 비저활동형” 비교는 이 표의 세로축만 사용하고 가로축을 접은 것입니다. 즉 “비저활동형”은 독립된 유형이 아니라 일반 + 버스트형의 합이며, “저활동형”은 신규계정형 + 혼합의 합입니다. 이 점이 9장 질문 1과 직결됩니다.

## 3.2 세로축 — 신규계정형(저활동형)

### 정의

해당 리뷰 작성 시점까지 그 작성자의 누적 리뷰 수가 1건 이하 — 즉 작성자의 첫 리뷰입니다.

| 유형 | 표본 (2014년) | 사기율 |
| --- | --- | --- |
| 저활동형 (as-of ≤ 1) | 78,733 | 20.9% |
| 비저활동형 (as-of > 1) | 101,926 | 6.3% |

첫 리뷰 작성자의 사기율이 3배 이상 높습니다. 가짜 리뷰용 계정을 생성하여 한 건만 작성하고 이탈하는 패턴이 주된 원인으로 추정됩니다.

### 임계값을 1로 확정한 근거

초기에는 임계값 3(as-of ≤ 3)을 사용하였으나 표준 정의로 교체하였습니다.

- 문헌적 근거 — Wang et al.(ACL 2017)의 cold-start 정의가 “작성자의 첫 리뷰”입니다.

- 자의성 배제 — YelpZip 작성자의 65.4%가 리뷰 1건뿐이어서, 하위 10%·20%·50% 어느 분위수를 기준으로 삼아도 전부 1이 산출됩니다. 임계값 선택에 재량이 개입할 여지가 거의 없습니다.

민감도 분석을 위해 as-of ≤ 2 기준 라벨도 병행 생성해 두었습니다(저활동 105,418건 / 사기율 18.4%, 비저활동 75,241건 / 4.6%).

### 명칭

“신규 계정”이라는 표현은 해당 계정이 실제로 신규 생성되었는지를 단정하는 셈이 됩니다. 데이터에는 계정 생성 시점 정보가 없으므로 “관측된 이력이 적은 작성자(저활동형)”가 정확한 표현이라고 판단하여, 보고서와 논문에서는 저활동형으로 표기하고 있습니다.

### 시점 제약 적용 과정에서 발견한 편향

as-of 카운트를 처음에는 2014년 서브셋 내부에서 계산하려 하였습니다. 그러나 이 방식은 좌측 절단(left truncation) 편향을 발생시킵니다. 2014년 1월 1일 이전 이력을 존재하지 않는 것으로 처리하므로, 오래 활동해 온 작성자가 “2014년에 처음 리뷰를 쓴 사람”으로 오분류되기 때문입니다.

검증 결과 2014년 리뷰의 34.6%가 2014년 이전에도 활동 이력이 있는 작성자의 것이었고, 2014년 서브셋 기준으로 생성한 저활동형 라벨의 28.8%가 허위양성이었습니다.

이에 “as-of 카운트는 전체 10년 이력 기준으로 계산하고, 학습·평가 대상만 2014년으로 필터링”하는 방식으로 수정하였습니다.

### 미해결 사항 — 첫날 동률 문제

데이터의 date 필드에는 시각 정보가 없고 날짜만 있습니다. 따라서 동일 작성자가 같은 날 복수의 리뷰를 작성한 경우 어느 것이 “첫 리뷰”인지 결정할 수 없습니다. 현재는 review_id(원본 CSV 행 순서)로 순서를 부여하고 있습니다.

규모는 2014년 18,172건이며, 이 중 7,375건이 저활동형으로, 10,797건이 비저활동형으로 분류되었습니다. 문제의 심각성은 사기율에서 드러납니다.

| 층 | 건수 | 사기율 |
| --- | --- | --- |
| 저활동형 (동률 아님) | 71,358 | 20.9% |
| 저활동형 중 첫날 동률 | 7,375 | 20.5% |
| 비저활동형 중 첫날 동률 | 10,797 | 21.0% |
| 비저활동형 나머지 | 91,129 | 4.6% |

비저활동형으로 분류된 동률 리뷰 10,797건의 사기율(21.0%)이 저활동형 전체(20.9%)와 사실상 동일합니다. 행동 특성상 저활동형에 가까운 표본이 CSV 행 순서 때문에 반대편으로 배정되어 있으며, 그 규모가 비저활동형 그룹의 10.6%에 달합니다.

추가로 이 10,797건은 예외 없이 100% R-U-R 과거 이웃이 같은 날 리뷰뿐입니다. 첫날 작성 리뷰이므로 그보다 앞선 같은 작성자 리뷰가 존재할 수 없어 정의상 필연적인 결과입니다. 처리 방안은 9장 질문 3에서 확인을 요청드립니다.

## 3.3 가로축 후보 A — 버스트형

### 정의의 변천

| 단계 | 방법 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전역 고정 임계값 (7일 5건) | 사기율 11.6% (전체 평균 미만) | 실패 |
| 2 | 상점별 KDE 밀도 상위 5% | 사기율 13.9% ≈ 전체 평균 | 실패 |
| 3 | 2단계 + 평점 신호 | 사기율 31%, 표본 2,623건 | 표본 부족 |
| 4 | 전역 윈도우(7일 3건) + 평점 신호 | 사기율 28.1%, 표본 19,077건 | 9/9 이전 최유력안 |

9월 9일 미팅에서 위 네 안이 모두 반려되었습니다. 사유는 (가) 네 방법 모두 결국 절대 또는 반절대 기준이어서 상점 규모 편향이 남고, (나) 시간 조건과 평점 조건이 처음부터 AND로 결합되어 있어 개선의 원인을 분리할 수 없다는 것이었습니다.

유명 상점은 주말마다 정상적으로 리뷰가 집중됩니다. 반대로 소규모 상점은 2~3건만 몰려도 이례적일 수 있습니다. 고정 임계값으로는 양자를 구분할 수 없습니다.

### 선행연구 원문 재확인 — 구현과 원 알고리즘의 불일치

지시하신 “상점별 발생량 대비 동적 임계값”을 구현하기 위해, 본 연구가 근거로 인용해 온 Fei et al.(2013, ICWSM)의 원문을 재검토하였습니다.

원문의 버스트 탐지 절차는 다음과 같습니다.

- 상품 p의 리뷰를 생애주기 동안 2주(BSIZE) 단위 bin으로 분할합니다.

- 그 상품 자신의 평균 bin당 리뷰 수 avg = m / L을 계산합니다(상품마다 다른 값입니다).

- Gaussian KDE로 밀도를 추정하고 미분이 0인 지점(피크)을 탐색합니다.

- 피크가 속한 bin의 카운트가 avg 이하이면 해당 피크를 폐기합니다(단일 리뷰 bin도 폐기).

- 남은 피크에서 좌우 bin을 확장하되, 새로 포함하는 bin의 카운트도 avg를 초과하는 동안만 확장합니다.

핵심은 4~5단계입니다. 모든 판정이 그 상품 자신의 평균 대비 상대적으로 이루어지며, 절대 카운트(3건, 5건)는 원문 어디에도 등장하지 않습니다.

| 구분 | 원문 | 본 연구의 기존 구현 |
| --- | --- | --- |
| 판정 기준 | 상품 자기 평균 초과 여부 | 7일 3건 등 전역 고정값 |
| 안전장치 | 평균 이하 구간 폐기, 단일 리뷰 구간 폐기 | 없음 |

따라서 교수님께서 9월 2일과 9월 9일 두 차례 요구하신 상대 기준을 원 논문이 이미 충족하고 있었으며, 본 연구가 이를 절대 기준으로 단순화하여 구현한 것이었습니다. 그리고 그 구현을 근거로 “순수 시간 신호는 사기와 무관하다”는 결론을 두 차례 내린 바 있습니다.

### 재구현 — 포아송 검정 기반 이중 기준선

원문의 “자기 평균 대비” 아이디어를 통계 검정 형태로 구현하였습니다. 그 상점의 as-of 발생률을 기댓값 λ로 두고, 관측된 최근 7일 리뷰 수가 그 λ에서 우연히 발생할 확률을 포아송 검정으로 산출합니다.

임계값을 p < 0.01로 정한 이유는 “사기율이 높게 나오는 임계값을 선택하지 말라”는 지시를 충족하기 위함입니다. p < 0.01은 통계학에서 널리 쓰이는 관행적 컷오프이며 사기율을 참조하여 선택한 값이 아닙니다.

기준선을 두 개로 한 이유는 각각 반대 방향의 약점을 갖기 때문입니다.

| 기준선 | 단독 사용 시 문제 | 실측 |
| --- | --- | --- |
| 평생 평균 | 플랫폼이 6년간 약 10배 성장(2008년 16,781건 → 2014년 180,659건)하여, 오래된 상점은 “최근 활성화”가 전부 버스트로 오판됨 | 이 기준으로 잡힌 버스트의 78.9%가 직전 90일 발생률이 평생평균의 1.5배 이상 |
| 직전 90일 평균 | 90일간 침체되었던 상점은 기준선이 0에 가까워 리뷰 1건만으로도 유의해짐 | 1건 비율 23.3% |

최종 정의: 포아송 검정(평생 평균) p < 0.01 AND 포아송 검정(직전 90일) p < 0.01

교집합을 취하면 두 약점이 상호 보완되어 1건 비율이 0.2%까지 감소합니다.

| 구분 | 표본 (2014년) | 사기율 | 그룹 기준선 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저활동형 ∩ 버스트 | 2,967 | 31.38% | 1.51× |
| 비저활동형 ∩ 버스트 | 2,999 | 7.57% | 1.20× |
| 계 | 5,966 | — | — |

추가 검증으로 “실제로 집중 발생한 경우만 남기면 신호가 사라지는가”를 확인하기 위해 최소 건수 조건을 부가하였습니다.

| 조건 | 표본 | 저활동형 배율 | 비저활동형 배율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교집합 (그대로) | 5,966 | 1.51× | 1.20× |
| + 7일 내 2건 이상 | 5,953 | 1.50× | 1.20× |
| + 7일 내 3건 이상 | 5,458 | 1.47× | 1.18× |
| + 7일 내 5건 이상 | 4,238 | 1.41× | 1.21× |

교집합은 이미 91.5%가 3건 이상(중앙값 7건)이므로 최소 건수 조건이 표본을 8% 줄일 뿐 배율을 거의 바꾸지 않습니다. 즉 이 정의가 포착하는 것은 실제 집중 발생 구간이며, 초기 안들이 겪었던 “조용한 상점의 단일 리뷰” 문제는 해소되었습니다.

### 부수적 관찰 — 휴면 상점 재개 패턴

직전 90일 기준으로만 유의하고 리뷰가 1건인 사례(2,258건)는 버스트형에서 제외하였습니다. 정의상 “집중 발생”이 아니기 때문이지 신호가 없어서가 아닙니다.

| 구분 | 표본 | 사기율 | 그룹 기준선 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저활동형 | 1,093 | 29.19% | 1.40× |
| 비저활동형 | 1,165 | 8.33% | 1.32× |

배율이 버스트형 교집합과 비슷하거나 비저활동형에서는 오히려 높습니다. “오래 침체되었던 상점에 리뷰가 재개되는 패턴”은 그 자체로 별개의 사기 유형 후보가 될 수 있어 별도 현상으로 기록해 두었습니다.

### 실험 행으로 사용할 수 없는 이유

정의는 확정되었으나 표본 규모가 실험을 허용하지 않습니다.

| 구분 | 규모 |
| --- | --- |
| 버스트형 전체 (2014년) | 5,966 |
| 비저활동형 쪽 | 2,999 |
| 12월 test 파티션 | 329건 (사기 66건) |

이 규모에서 짝지은 부트스트랩 신뢰구간 반폭은 ±0.06~0.09이며, 탐지하려는 효과(0.02~0.06)보다 큽니다. seed를 늘려도 해결되지 않습니다. 오차의 원인이 초기값 변동이 아니라 test 표본 자체의 크기이기 때문입니다.

또한 조건을 어떻게 강화해도 비저활동형 배율이 1.18~1.21 범위에서 움직이지 않습니다. 순도를 높이면 판별력이 올라가는 관계가 성립하지 않으며 표본만 감소합니다.

이에 버스트형은 매트릭스의 실험 행이 아니라 방법론적 발견(선행연구 재확인 및 재구현)으로 보고하는 것이 타당하다고 판단하고 있습니다.

## 3.4 가로축 후보 B — 평점 이탈형

### 초기 정의(v1)의 문제

초기 정의는 “극단 평점(1점 또는 5점) + 상점 평균 대비 이탈 > 1.5”였습니다. 그러나 임계값 1.5의 근거가 없었습니다. 이 값은 이전 버스트형 코드에서 유래한 것이며, 근거로 인용한 Fei의 Rating Deviation은 연속값 피처로서 임계값 자체가 존재하지 않습니다. 버스트형에서 발견한 것과 동일한 성격의 “근거 불일치” 문제였습니다.

추가로 (가) 절대 기준이므로 동일한 1.5점 이탈이 상점에 따라 1.2σ에서 3.3σ까지 다른 의미를 갖고, (나) 평균 계산에 자기 리뷰가 포함되어 있었습니다.

### 핵심 발견 — 평점 분포의 비대칭성

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 상점 평균 평점의 중앙값 | 3.99 (상점 단위) / 3.88 (리뷰 단위) |
| 1점 부여 시 최대 이탈 | 약 −3점 |
| 5점 부여 시 최대 이탈 | 약 +1점 |

Yelp 상점 평균이 4점 근처에 몰려 있으므로 아래로는 3점까지 벌어질 수 있으나 위로는 1점 남짓이 한계입니다. 이 비대칭 때문에 “해당 상점 기준으로 얼마나 희귀한가”를 대칭적으로 판정하는 통계적 방법들은 5점 방향을 구조적으로 포착하지 못합니다.

| 시험한 방식 | 5점 비율 |
| --- | --- |
| 상점 과거 분포에서 희귀한가 | 0% |
| z점수 2σ 초과 | 0% |
| 과반 극성의 반대 | 거의 없음 (부정 과반 상점이 0.9%뿐) |
| 양방향 동일 기준 상위 5% | 2% |

그런데 실제로는 5점 쪽의 사기율이 더 높습니다. 저활동형에서 1점 32.9% 대 5점 40.5%, 비저활동형에서 10.7% 대 14.8%입니다.

“깎기”(평이 좋은 상점에 1점)와 “띄우기”(평범한 상점에 5점)는 서로 다른 현상이며, 방향을 구분하지 않으면 후자를 놓치게 됩니다.

### 수정된 정의(v2)

- 기준선: 그 리뷰 이전(자기 제외) 상점 평균 평점. 순서는 (date, review_id) 사전식으로 파이프라인 전체와 동일한 규칙입니다.

- 과거 리뷰 20건 이상인 상점만 판정 대상으로 합니다(미만은 기준선이 불안정하므로 제외, 2014년의 7.6%).

- 이탈 = 평점 − 기준선 (부호 유지)

- 임계값 = 2014년 이전 데이터의 이탈 분포 양 끝 5% 분위수

| 방향 | 임계값 | 표본 (2014년) | 5점 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 깎기 | 이탈 ≤ −2.24 | 10,402 | 0% |
| 띄우기 | 이탈 ≥ +1.23 | 9,230 | 96% |
| 합집합 | — | 19,632 | 45% |

민감도 분석용으로 10% 기준(깎기 ≤ −1.63 / 띄우기 ≥ +1.09, 합집합 38,731건)도 병행 산출하였습니다.

임계값 산출에 2014년 이전 데이터를 사용한 것은 분석 대상 연도와 겹치지 않게 하여, 사기율을 참조해 임계값을 선택했다는 비판을 원천적으로 차단하기 위함입니다. 극단 평점 조건을 따로 부가하지 않아도 자동으로 1점·5점만 남는다는 점도 정의의 간명함을 뒷받침합니다.

최소 과거 건수 민감도는 다음과 같습니다.

| 기준 | 깎기 | 띄우기 | 비저활동 12월 test 사기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10건 | 10,931 | 9,945 | 77 |
| 20건 | 10,402 | 9,230 | 73 |
| 30건 | 9,908 | 8,620 | 71 |

10건에서 30건으로 바꾸어도 결과가 거의 변하지 않으므로 20건은 자의적 선택이 아닙니다.

방향별 판별력은 다음과 같습니다.

| 구분 | 저활동형 | 비저활동형 |
| --- | --- | --- |
| 깎기 | 1.38× | 1.40× |
| 띄우기 | 1.55× | 1.88× |
| 합집합 | 1.46× | 1.65× |

띄우기가 더 강한 신호를 보입니다. 다만 방향별로 분리하면 각 칸의 표본이 절반이 되어 검정력이 더 부족해지므로, 라벨 분석은 방향별로 보고하되 실험 행은 합집합을 사용하기로 하였습니다. 이는 “시간 조건과 평점 조건을 독립적으로 각각 보고하라”는 9월 9일 지시와도 부합합니다.

### 명칭 — “평점 조작형”이 아닌 “평점 이탈형”

포착되는 리뷰의 약 4분의 3이 “평이 좋은 상점에 부여된 1점”입니다. 이를 “조작”이라 명명하면 해당 리뷰가 부정한 의도로 작성되었음을 단정하는 셈이 됩니다. Yelp 라벨이 확정된 사실이 아니라 필터링 결과라는 점을 일관되게 지키기 위해, 관측 가능한 사실만 기술하는 “평점 이탈형”으로 확정하였습니다.

### 해석상의 주의 — R-S-R과의 구조적 중첩

R-S-R 관계는 “동일 상점 + 동일 평점”으로 정의되고 평점 이탈형도 평점을 기준으로 정의됩니다. 따라서 이 유형의 population에서 R-S-R이 효과를 보이더라도, 그것이 관계 정보의 기여인지 라벨 정의와 엣지 정의가 같은 변수를 공유하여 발생한 순환인지 구분할 수 없습니다.

특히 띄우기는 5점이 96%이므로 동일 상점 내의 띄우기 리뷰들은 거의 전부 R-S-R로 직접 연결됩니다. 방향별 분석 시 이 점을 명시해야 합니다. 버스트형에는 R-T-R이 같은 문제를 일으킵니다. 버스트는 “동일 상점, 근접 시기 집중”이고 R-T-R은 “동일 상점 + 동일 월”이므로 정의가 겹칩니다.

### 모델 피처와의 중첩 — 검증 결과 기각

평점 이탈형 정의에 사용된 변수가 조건 A의 피처 RD·DEV·EXT와 중첩되므로, 결과가 자명하게 나올 가능성을 검토하였습니다. 초기 관측은 우려를 뒷받침하는 것처럼 보였습니다. 평점 이탈형 칸에서 세 피처를 제외하자 그래프 기여가 +0.030에서 +0.0009로 소멸하였기 때문입니다. 그러나 대조군을 확인한 결과 해석이 뒤집혔습니다.

| 칸 | 세 피처 포함 | 세 피처 제외 |
| --- | --- | --- |
| 평점 이탈형 칸 | +0.030 | +0.0009 |
| 비저활동형 전체 | +0.061 | +0.049 |
| 일반 칸 | +0.047 | +0.054 |

정의와 무관한 칸에서는 세 피처를 제거해도 기여가 거의 변하지 않습니다. 즉 이들 피처가 R-U-R의 기여를 떠받치고 있는 것이 아닙니다.

결정적인 반증은 MLP 결과입니다. “GNN이 해당 피처를 잘 활용하기 때문”이라는 설명이 타당하다면, 그 피처를 직접 입력받는 MLP는 포함 시 더 우수해야 합니다. 실제로는 반대였습니다(포함 0.292 대 제외 0.303).

따라서 “정의와 피처의 중첩으로 신호가 부풀려졌다”는 가설은 기각됩니다. 평점 이탈형 칸의 불안정성은 순수하게 표본 크기에서 기인합니다.

다만 9월 2일에 지시하신 “라벨 정의에 사용된 변수를 제외한 버전을 병행 보고” 원칙 자체는 계속 유지하겠습니다. 근거가 “신호가 부풀려졌을 수 있어서”에서 “확인해 보니 그렇지 않았음을 보이기 위해”로 바뀔 뿐입니다.

## 3.5 2×2 칸별 표본

평점 이탈형을 가로축으로 채택할 경우의 칸별 규모입니다(2014년, 5% 기준).

| 칸 | 정의 | 전체 | 사기율 | 12월 test (사기) | 10~12월 (사기) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 | 비저활동 · 이탈 아님 | 94,018 | 6.0% | 8,506 (560) | 25,053 (1,546) |
| 평점 이탈형 | 비저활동 · 이탈 | 7,908 | 11.8% | 482 (73) | 1,397 (225) |
| 신규계정형 | 저활동 · 이탈 아님 | 67,009 | 18.9% | 6,087 (1,164) | 17,959 (3,662) |
| 혼합 | 저활동 · 이탈 | 11,724 | 34.6% | 880 (329) | 2,654 (1,038) |
| 계 |  | 180,659 |  |  |  |

두 가지가 두드러집니다.

첫째, 평점 이탈형 칸의 규모가 버스트형과 유사합니다. 12월 test 사기가 73건으로 버스트형 칸(66건)과 거의 같습니다. 가로축을 교체하더라도 검정력 문제가 그대로 따라옵니다. 실제로 이 칸의 신뢰구간 반폭은 ±0.06이며, test를 3배로 확대해도 ±0.04에 머뭅니다.

둘째, 평점 이탈 리뷰의 65%가 저활동형 쪽에 분포합니다. 그 결과 표본이 가장 크고 사기율도 가장 높은 칸은 “혼합”(11,724건, 34.6%)이 됩니다. 9월 9일 지시에 따라 후순위로 미루었던 칸이 실제로는 가장 실험 가능한 칸이라는 역설적 상황이며, 이것이 9장 질문 1-(2)의 배경입니다.

## 3.6 유형 정의 관련 확정 사항과 미결 사항

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 세로축(저활동/비저활동) 정의와 임계값 | 확정 |
| 2×2 구조 자체 | 확정 (계획서 원안) |
| 버스트형 정의 | 확정 — 단, 표본 부족으로 실험 행 사용 불가 |
| 평점 이탈형 정의 | 확정 — 단, 공식 채택 여부는 확인 필요 |
| 가로축을 버스트 → 평점 이탈로 교체 | 확인 필요 (질문 1-(1), 질문 2) |
| 혼합 칸 포함 여부 | 확인 필요 (질문 1-(2)) |
| 첫날 동률 리뷰 처리 | 확인 필요 (질문 3) |

# 4. 결과 1 — 그래프 기여는 유형에 따라 다릅니다

## 4.1 수치

주 결과는 시간 단위 분할(2014년 1~9월 train / 10~11월 val / 12월 test), GraphSAGE, scope=full, seed 5개 기준입니다.

| 유형 | 관계 | Δ | 95% 신뢰구간 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비저활동형 | R-U-R | +0.0467 | [+0.0200, +0.0731] | 유의 |
| 비저활동형 | R-U-R + R-T-R | +0.0285 | [+0.0062, +0.0523] | 유의 |
| 비저활동형 | R-U-R + R-S-R | +0.0044 | [−0.0137, +0.0221] | — |
| 비저활동형 | 전체 조합 | +0.0034 | [−0.0149, +0.0191] | — |
| 비저활동형 | R-S-R | −0.0181 | [−0.0352, −0.0021] | 음의 유의 |
| 비저활동형 | R-T-R | −0.0157 | [−0.0327, −0.0006] | 음의 유의 |
| 비저활동형 | R-S-R + R-T-R | −0.0205 | [−0.0378, −0.0048] | 음의 유의 |
| 저활동형 | R-S-R | +0.0141 | [+0.0012, +0.0260] | 경계 |
| 저활동형 | R-S-R + R-T-R | +0.0137 | [+0.0019, +0.0259] | 경계 |
| 저활동형 | 전체 조합 | +0.0124 | [+0.0008, +0.0247] | 경계 |
| 저활동형 | 나머지 4조합 | −0.002 ~ +0.010 | 0 포함 | — |

## 4.2 해석

(1) 저활동형에서 구조 정보는 사실상 부재합니다.

저활동형은 R-U-R 이웃이 정의상 0개이므로 대체 관계인 R-S-R·R-T-R로 연결을 시도하였습니다. 연결 자체는 성공적이었습니다. 이웃이 없던 노드 비율이 100%에서 10%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 성능은 오르지 않았습니다.

유의 경계에 걸친 세 조합조차 +0.012~+0.014로, 비저활동형 R-U-R(+0.047)의 3분의 1 이하입니다. 또한 7조합 중 3개를 사후에 선택한 것이므로 다중 비교를 감안하면 더 조심스럽게 읽어야 합니다.

연결의 밀도가 높아지는 것과 판별에 유용한 정보가 유입되는 것은 별개의 문제입니다.

이는 단순히 “저활동형은 어렵다”가 아니라, 구조 기반 접근이 원리적으로 작동할 수 없는 사기 유형이 존재한다는 것을 의미합니다. 이 유형은 2014년 데이터의 43.6%를 차지하므로 무시할 수 있는 규모가 아닙니다.

(2) 관계의 종류가 그 자체로 결정적입니다.

동일한 비저활동형 안에서도 R-U-R은 +0.047인 반면 R-S-R·R-T-R은 음수 방향으로 유의합니다. 즉 이 두 관계는 도움이 되지 않는 정도가 아니라 없는 편이 낫습니다.

라벨 동질성이 이를 설명합니다. 같은 작성자로 이어진 두 리뷰가 같은 라벨일 확률은 99.5%인 반면 같은 상점·평점은 81%, 같은 상점·월은 80%입니다. 동질성이 낮은 관계로 이웃 정보를 끌어오면 노이즈가 섞여 리뷰 자신의 피처 신호를 희석합니다.

(3) 관계를 결합할수록 나빠집니다.

R-U-R 단독(+0.047)에 R-T-R을 더하면 +0.029로, R-S-R을 더하면 +0.004로 떨어지고, 셋을 모두 합치면 +0.003입니다. 고립률은 22.6%에서 1.7%까지 개선되는데도 그렇습니다.

“정보를 더할수록 좋아진다”는 통념이 성립하지 않으며, 주된 원인은 R-S-R입니다.

이 발견은 Phase 1-B의 애초 설계 가정(관계를 추가하면 시너지가 있을 것)과 정반대이며, 본 연구에서 가장 일관되게 재현된 패턴입니다.

## 4.3 주장의 직접 검정

개별 셀의 유의성과 별개로, “유형에 따라 기여가 다르다”는 명제 자체에 신뢰구간을 산출하였습니다. 두 칸의 Δ 차이를 부트스트랩한 결과는 다음과 같습니다.

일반 칸 − 평점 이탈형 칸 = +0.0578, 95% 신뢰구간 [+0.0172, +0.1023] (차이가 0 이하일 확률 0.1%)

이것이 본 연구의 중심 주장에 대한 가장 직접적인 통계적 근거입니다. 개별 칸이 각각 유의한지와 무관하게, 칸 사이의 차이가 우연으로 설명되지 않는다는 것을 보인 것입니다.

## 4.4 기여의 출처가 좁혀집니다

2×2 칸별로 분해하면 그림이 더 선명해집니다.

| 축 | 칸 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버스트 | 일반 (비저활동·해당없음) | +0.0517 | [+0.0220, +0.0790] |
| 버스트 | 버스트형 | +0.0503 | [−0.0323, +0.1427] |
| 버스트 | 신규계정형 | +0.0022 | [−0.0040, +0.0081] |
| 버스트 | 혼합 | +0.0066 | [−0.0222, +0.0388] |
| 평점 이탈 | 일반 | +0.0415 | [+0.0125, +0.0685] |
| 평점 이탈 | 평점 이탈형 | +0.0302 | [−0.0293, +0.0900] |
| 평점 이탈 | 신규계정형 | −0.0008 | [−0.0068, +0.0056] |
| 평점 이탈 | 혼합 | +0.0002 | [−0.0165, +0.0160] |

8개 칸 중 유의한 것은 “일반” 칸 두 개뿐입니다. 두 축 모두에서, 행동 패턴이 없는 비저활동 칸에서만 신뢰구간이 0을 벗어납니다.

즉 4.1의 비저활동형 R-U-R 기여는 특정 행동 패턴을 보이는 리뷰가 아니라 그 외의 대다수 리뷰에서 발생합니다. 행동 패턴 칸(버스트형 +0.050, 평점 이탈형 +0.030)은 점 추정치가 결코 작지 않음에도 신뢰구간 반폭이 ±0.06~0.09에 달해 판정이 불가능합니다. 이는 효과가 없다는 뜻이 아니라 표본이 부족하여 있는지 없는지 말할 수 없다는 뜻이며, 9장 질문 1-(3)의 평가 방식 선택과 직결됩니다.

# 5. 결과 2 — 평가 프로토콜의 구조적 문제와 그 정량화

## 5.1 문제의 발견

본 연구는 초기에 리뷰 단위 무작위 분할을 사용하였습니다. 이는 해당 분야 선행연구 다수가 채택하는 방식입니다. 그러나 R-U-R 관계와 결합될 때 구조적 문제가 발생합니다.

한 작성자의 리뷰 10건이 무작위로 나뉘면 7건은 train, 3건은 test에 배정됩니다. 학습 과정에서 모델은 그 작성자의 train 리뷰 7건의 라벨을 봅니다. 그리고 R-U-R 엣지가 test 리뷰를 이미 라벨이 노출된 그 7건에 연결합니다.

작성자 단위로 재분할하여 검증한 결과, 비저활동형 R-U-R의 그래프 기여가 +5.3σ에서 −0.9σ로 붕괴하였습니다.

이것이 실제 누수임을 뒷받침하는 근거는 두 가지였습니다. 첫째, 그래프를 사용하지 않는 MLP는 성능이 거의 변하지 않았습니다(0.3179 → 0.3262). 즉 문제는 피처가 아니라 엣지를 통해 유입되었습니다. 둘째, 작성자당 리뷰가 1건뿐이어서 분할 방식과 무관해야 하는 저활동형은 실제로 변하지 않았습니다. 구현 자체의 정합성이 확인된 것입니다.

## 5.2 그러나 이 결론은 과도하였습니다

누수로 분류한 것 안에 성격이 다른 두 가지가 섞여 있었습니다.

| 구분 | 예시 | 실제 운영 환경에서 |
| --- | --- | --- |
| 과거 정보 | 3월 리뷰의 판정 결과를 알고 6월 리뷰를 판단 | 사용 가능 |
| 미래 정보 | 6월 리뷰의 판정 결과를 보고 3월 리뷰를 판단 | 사용 불가 |

작성자 단위 분할은 양쪽을 모두 제거합니다. 즉 실제로 사용 가능한 정보까지 함께 지웁니다.

## 5.3 분해 실험

test 집합을 고정한 채 학습 데이터에서만 단계적으로 정보를 제거하는 ablation을 설계·실행하였습니다. 제거된 리뷰도 그래프에는 노드로 남으므로 세 조건에서 그래프 구조는 완전히 동일하며 지도 신호만 달라집니다.

| 조건 | 학습에서 제거하는 것 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 없음 (현행) | +0.1293 | [+0.1005, +0.1580] |
| B* | test 작성자의 이후 리뷰 | +0.0929 | [+0.0651, +0.1194] |
| C* | test 작성자의 리뷰 전부 | +0.0010 | [−0.0166, +0.0192] |

날짜가 일 단위뿐이므로 B*에서는 같은 날 리뷰도 보수적으로 “이후”에 포함하였습니다.

분해 결과는 다음과 같습니다.

- A − B* = +0.0364 → 미래 정보 누수 (전체의 28%)

- B* − C* = +0.0919 → 정당한 과거 이력 효과 (전체의 72%)

## 5.4 해석

“누수”로 규정했던 것의 72%는 실제 운영 환경에서도 사용 가능한 정당한 정보였습니다.

R-U-R이 비저활동형에서 강한 신호를 제공하는 이유는 라벨이 부정하게 노출되어서가 아니라, “해당 작성자가 과거에 어떤 방식으로 리뷰를 작성해 왔는가”가 실제로 판별에 유효한 정보이기 때문입니다. 이는 그래프 기반 접근의 정당한 가치이지 방법론적 결함이 아닙니다.

동시에 작성자 단위 분할이 왜 그토록 크게 붕괴했는지도 설명됩니다. 그 분할은 사실상 C*와 동일한 조작을 수행합니다. 한 작성자의 리뷰를 시점 구분 없이 통째로 한쪽에 배정하기 때문입니다. 따라서 작성자 단위 분할은 지나치게 보수적인 하한이며, 실제 배포 가능한 성능을 과소평가합니다.

## 5.5 대안 설명의 차단

“C*의 붕괴는 단순히 학습 데이터가 41% 감소한 결과가 아닌가”라는 반론이 가능합니다. 이를 검증하기 위해 학습 데이터를 무작위로 감축하는 학습곡선 실험을 수행하였습니다(GNN과 MLP가 정확히 동일한 부분집합을 보도록 난수를 공유하였습니다).

| train 비율 | 실제 건수 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 71,350 | +0.1293 | [+0.1005, +0.1580] |
| 90% | 64,215 | +0.1259 | [+0.1004, +0.1511] |
| 80% | 57,080 | +0.1130 | [+0.0855, +0.1402] |
| 70% | 49,945 | +0.1117 | [+0.0863, +0.1379] |
| 60% | 42,810 | +0.1067 | [+0.0798, +0.1334] |

무작위로 40%를 제거하면 Δ는 17%(−0.023) 감소하는 데 그칩니다. 반면 동일한 규모를 “test 작성자의 이력만 정확히 겨냥하여” 제거하면 Δ가 거의 100% 소실됩니다(+0.001).

동일한 분량을 제거했음에도 결과가 판이하다는 것은, C*의 붕괴가 데이터 양이 아니라 제거된 정보의 성격 때문임을 보여 줍니다. 위 반론은 정량적으로 차단됩니다.

부수적으로, “GNN−MLP 차이가 데이터 양 효과를 완전히 상쇄한다”는 ablation 설계의 전제 자체는 엄밀히는 성립하지 않는 것으로 확인되었습니다(GraphSAGE가 MLP보다 데이터 감소에 다소 민감하며, 5개 지점 모두에서 단조 감소). 다만 그 크기가 −0.023에 불과하여 위 결론에는 영향을 주지 않습니다.

## 5.6 세 분할의 비교와 주 결과 전환

| 분할 방식 | 차단하는 것 | 비저활동형 R-U-R Δ |
| --- | --- | --- |
| 리뷰 무작위 | 없음 | +0.136 |
| 시간 단위 (주 결과) | 미래 정보만 | +0.050 |
| 작성자 단위 | 미래 + 과거 | +0.055 |

시간 단위 분할이 작성자 단위에 근접한다는 점은 5.3의 분해와 일관됩니다. 리뷰 무작위 분할의 부풀림은 대부분 미래 정보에서 기인합니다.

이에 주 결과를 시간 단위 분할로 전환하였습니다. 이 분할이 “작성 시점까지의 이력만 사용하라”는 원칙과 가장 잘 부합하며, 실제 운영 환경(과거 데이터로 학습하여 신규 리뷰를 판정)에 가장 가깝기 때문입니다.

다만 세 분할은 test 집합 자체가 상이하므로, 위 표의 차이를 곧바로 누수의 크기로 읽어서는 안 됩니다. 누수의 크기는 test를 고정한 5.3의 ablation이 측정합니다.

# 6. 결과 3 — 아키텍처가 결론을 좌우합니다

동일한 실험을 GCN과 GraphSAGE 두 백본으로 각각 수행한 결과, 같은 관계에 대해 상반된 결론이 도출되었습니다.

| 백본 | 한 층의 연산 | 비저활동형 R-S-R Δ |
| --- | --- | --- |
| GCN | A · (W·x) — 자기와 이웃을 동일 가중치로 평균 | −8σ ~ −10σ |
| GraphSAGE | W_self·x + W_neigh·mean(이웃) — 분리 학습 | −0.7σ ~ −1.6σ |

GCN은 자기 표현과 이웃 표현을 구분하지 않으므로, R-S-R처럼 이웃 수가 많은 관계(평균 34개)에서는 자기 피처의 비중이 약 3%까지 축소됩니다. 이웃이 노이즈일 경우 리뷰 자신의 정보까지 함께 손상됩니다. GraphSAGE는 자기 표현에 독립적인 가중치를 부여하므로 유용하지 않은 이웃의 기여를 축소할 수 있습니다.

“해당 관계에 정보가 없다”가 아니라 “GCN이 그 정보를 활용하지 못한 것”입니다.

이는 “정보 추가 효과”를 측정하는 연구에서 아키텍처 선택이 측정하려는 효과 자체를 가릴 수 있음을 보여 줍니다. 단일 백본의 결과만으로 “이 관계는 무용하다”고 결론 내릴 수 없습니다.

단, seed를 5개로 확대한 뒤에는 GraphSAGE에서도 R-S-R·R-T-R이 음의 방향으로 유의한 것으로 확인되었습니다(4.1). 초기에 “잡음 범위”로 판단했던 것은 seed 1개로는 구분이 불가능했기 때문입니다. 즉 백본 교체는 악영향의 크기를 대폭 줄이지만 방향 자체를 뒤집지는 않습니다.

# 7. 결과 4 — 조건 B·C

## 7.1 조건 C (텍스트 전용)

그래프를 사용하지 않고 텍스트 임베딩 384차원(all-MiniLM-L6)만으로 MLP를 학습한 결과입니다. 조건 C의 정의와 정확히 일치하며 seed 5개로 수행되었습니다.

| 피처 구성 | 차원 | 저활동형 (기준선 0.209) | 비저활동형 (기준선 0.063) |
| --- | --- | --- | --- |
| 수작업 전체 | 37 | 0.3629 (1.74×) | 0.3179 (5.05×) |
| 리뷰 수준 | 16 | 0.3244 (1.55×) | 0.1400 (2.22×) |
| 작성자 수준 | 11 | 0.2960 (1.42×) | 0.3176 (5.04×) |
| 업체 수준 | 10 | 0.3366 (1.61×) | 0.1093 (1.74×) |
| 텍스트 (조건 C) | 384 | 0.3331 (1.59×) | 0.1570 (2.49×) |

(1) 비저활동형의 신호는 거의 전적으로 작성자 이력에서 옵니다.

작성자 수준 11개만으로 37개 전체와 동일한 성능(5.04× 대 5.05×)이 나옵니다. 이는 R-U-R이 그 유형에서 강한 것과 동일한 현상의 다른 측면입니다. 둘 다 “이 작성자가 어떤 사람인가”를 보는 정보이기 때문입니다.

(2) 구조 정보가 빈약한 유형일수록 텍스트의 상대적 가치가 상승합니다.

텍스트는 두 유형 모두에서 수작업 피처보다 낮지만 격차가 상이합니다. 비저활동형은 2.49× 대 5.05×로 크게 벌어지는 반면, 저활동형은 1.59× 대 1.74×로 거의 근접합니다.

이는 4.2(1)과 맞물려 하나의 서사를 이룹니다. 저활동형은 구조 정보가 원리적으로 부재하므로 텍스트 의미 정보에 의존할 수밖에 없으며, 실제로 그 유형에서는 텍스트가 수작업 피처에 필적합니다.

## 7.2 조건 B (하이브리드)

수작업 37개에 텍스트 임베딩 384개를 추가한 421차원 구성입니다.

그래프 미사용 기준선에서 텍스트를 추가한 효과는 다음과 같습니다.

| 유형 | 리뷰 무작위 | 시간 단위 |
| --- | --- | --- |
| 저활동형 | +0.0023 | +0.0011 |
| 비저활동형 | −0.0663 | −0.0469 |

그래프를 사용한 경우(조건 B − 조건 A)는 다음과 같습니다.

| 유형 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- |
| 저활동형 | −0.0027 | [−0.0236, +0.0172] |
| 비저활동형 | −0.0592 | [−0.0890, −0.0304] |

기준선에서 관측된 패턴이 그래프를 얹은 뒤에도 그대로, 오히려 더 뚜렷하게 재현되었습니다. 비저활동형에서 텍스트 추가는 유의하게 해롭습니다.

원인은 희석으로 판단됩니다. 421차원 안에서 실제로 작동하는 것은 수작업 37개입니다(all_text − text = +0.032~+0.095). 비저활동형은 수작업 피처가 압도적으로 강하므로(0.2896 대 0.1864) 상대적으로 약한 384차원이 섞이면 신호가 묻힙니다. 저활동형은 양쪽이 비슷하여(0.3678 대 0.3293) 손실이 발생하지 않습니다.

이는 조건 B 설계 자체의 재검토를 요합니다. 그래프를 적용하기 이전부터 이미 조건 A보다 낮은 지점에서 출발하기 때문입니다(9장 질문 4).

참고로 “텍스트 임베딩만을 노드 피처로 사용하고 수작업 피처를 대체하는” 구성은 아직 실행하지 않았습니다. 질문 4에서 여쭙는 “더하는가 대체하는가”의 후자에 해당하므로, 미팅 전까지 추가로 실행하여 결과를 준비하겠습니다.

# 8. 강건성 검증

## 8.1 같은 날 엣지 처리 방식

date에 시각 정보가 없으므로, 같은 날 작성된 리뷰 간의 엣지 방향은 review_id(원본 CSV 행 순서)로 결정되어 왔습니다. R-U-R 엣지의 11.8%(41,375개)가 같은 날 쌍입니다. 이 관례가 결과를 만들어 낸 것은 아닌지 확인하기 위해 세 가지 방식으로 재실행하였습니다.

| 방식 | 처리 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| asof (현행) | review_id 순서로 단방향 | +0.0513 | [+0.0252, +0.0768] |
| strict | 같은 날 엣지를 생성하지 않음 | +0.0493 | [+0.0209, +0.0757] |
| bidirectional | 같은 날 쌍은 양방향 연결 | +0.0319 | [+0.0069, +0.0566] |

세 방식 모두 유의하므로 “결과가 같은 날 처리 방식의 인공물”이라는 우려는 기각됩니다.

strict가 현행과 거의 동일하다는 점(−4%)이 중요합니다. 순서가 모호한 엣지를 전부 제거해도 결과가 유지된다는 것은, R-U-R의 신호가 날짜가 명확히 구분되는 실제 과거 이력에서 발생함을 시사하며, 5.4의 “정당한 과거 이력 효과” 해석과 부합합니다.

다만 가장 보수적인 bidirectional 기준에서는 −38%까지 감소하므로, 효과의 정확한 크기는 이 관례에 다소 의존적이라는 점을 한계로 명시합니다. 아울러 방향이 불확실한 엣지를 추가하는 것 자체가 노이즈로 작용할 수 있음을 보여 주며, 이는 4.2(3)의 “관계를 결합할수록 나빠진다”와 결이 같습니다.

## 8.2 seed 반복

초기에는 GNN 결과가 전부 seed 1개였습니다. 핵심 셀을 seed 5개로 확대한 결과, 인용해 온 값(+0.061)이 5개 중 가장 높은 값이었고 평균은 +0.050이었습니다. 이에 주 결과 전체를 seed 5개로 재실행하였습니다.

이 조치로 인해 6장에서 “잡음 범위”로 판단했던 R-S-R·R-T-R의 악영향이 실제로는 음의 방향으로 유의함이 드러났습니다(4.1). seed 1개 결과만으로는 효과의 유무를 판정할 수 없다는 것이 이 과정에서 확인되었습니다.

## 8.3 test 기간 확대의 효과

작은 칸의 검정력을 개선하기 위해 rolling 평가(1~8월 train / 9월 val / 10월 test → 1~9 / 10 / 11 → 1~10 / 11 / 12)를 구현하였습니다. test가 3배가 되면서 학습 기간은 8~10개월로 유지됩니다.

| 칸 | Δ | 95% 신뢰구간 |
| --- | --- | --- |
| 비저활동형 전체 R-U-R | +0.0655 | [+0.0472, +0.0832] |
| 일반 칸 R-U-R | +0.0606 | [+0.0422, +0.0781] |
| 평점 이탈형 칸 R-U-R | +0.0027 | [−0.0404, +0.0401] |
| 저활동형 R-S-R | +0.0064 | [+0.0002, +0.0123] |

test 확대는 실제로 검정력을 개선합니다. 일반 칸의 신뢰구간 반폭이 ±0.026에서 ±0.018로 축소되었습니다. 그러나 평점 이탈형 칸은 3배 확대 후에도 ±0.040에 머물러 판정이 불가능합니다. 칸 자체의 규모가 작기 때문이며, 이것이 9장 질문 1-(3) 선택지 평가의 실측 근거입니다.

# 9. 확인 요청 사항

아래 네 가지는 팀 차원에서 결정하기 어려운 사항이며, 판단을 내려 주셔야 다음 단계를 확정할 수 있습니다.

## 질문 1. 유형 축 구성

### (1) 가로축을 버스트에서 평점 이탈로 교체해도 되겠습니까

버스트형은 정의를 원 논문에 맞게 재구현하였음에도 표본이 5,966건(12월 test 329건 / 사기 66건)에 불과하여, 신뢰구간 반폭이 탐지하려는 효과보다 큽니다. 실험 행으로 사용할 수 없습니다(3.3).

### (2) 혼합 칸을 포함해도 되겠습니까

9월 9일 미팅 기록의 원문 — “케이스를 반드시 디스조인트하게 나눌 것. 중복을 허용하려면 믹스 자체를 아예 나중으로 미룰 것” — 을 재검토한 결과, 요구의 본질은 배타성으로 이해하였습니다.

2×2 구조에서는 모든 리뷰가 네 칸 중 정확히 하나에만 배정되어 배타성이 자동으로 충족됩니다(합계 180,659건). 다만 이는 저희의 해석이므로 확인이 필요합니다.

혼합 칸은 표본(11,724건)과 사기율(34.6%) 모두 가장 크며, 네 칸을 모두 채울 경우 “신규계정형 대 혼합”·“일반 대 평점 이탈형” 비교를 통해 각 축의 효과를 분리할 수 있다는 이점이 있습니다.

### (3) 평가 방식은 어느 쪽이 좋겠습니까

| 구분 | 내용 | 검정력 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| (가) | 혼합 제외, 3칸 | 평점 이탈형 test 사기 73건 — 부족 | 1배 |
| (나) | 2×2 네 칸 모두 | 혼합 329건 충분, 평점 이탈형 부족 | 1배 |
| (다) | test를 10~12월로 확대 | 약 3배 (평점 이탈형 225건) | 학습 기간 9→7개월 |
| (라) | 한 달씩 이동하며 3회 평가 | 약 3배 | 실행 3배, 학습 기간 유지 |

팀 제안은 (나) + (라)입니다. (나)로 배타성과 해석 가능성을 확보하고, (라)로 작은 칸의 검정력을 학습 기간 손실 없이 보완하는 구성입니다.

다만 (라) 채택 시 기존 시간 단위 결과 78회도 동일 방식으로 재실행해야 일관성이 유지됩니다. 또한 8.3의 실측에 따르면 (라)로도 평점 이탈형 칸은 판정이 불가능합니다.

## 질문 2. 평점 이탈형의 공식 채택 여부

계획서에 없던 신규 유형이므로 확인이 필요합니다. 근거는 3.4 전체이며, 특히 다음을 함께 보고드립니다.

- 평점 분포의 비대칭성 때문에 대칭적 희귀도 판정으로는 5점 방향을 포착할 수 없다는 발견

- 그럼에도 5점 방향(띄우기)의 사기율이 더 높다는 실측

- 명칭을 “조작형”이 아닌 “이탈형”으로 정한 이유

- R-S-R과의 구조적 중첩으로 인한 해석상 제약

## 질문 3. 첫날 동률 리뷰 처리

날짜 필드에 시각 정보가 없어 동일인이 같은 날 복수의 리뷰를 작성한 경우 review_id로 “첫 리뷰”를 결정해 왔으며, 2014년 18,172건이 해당합니다. 비저활동형으로 분류된 동률 리뷰 10,797건의 사기율(21.0%)이 저활동형 전체(20.9%)와 사실상 동일하여, 비저활동형 그룹의 10.6%가 다른 성격의 표본으로 오염되어 있습니다(3.2).

- 현행 유지

- 첫날 리뷰를 모두 저활동형으로 재분류

- 동률 18,172건을 분석에서 제외

임계값의 근거였던 Wang et al.(2017)의 cold-start 정의는 “첫 리뷰”이지 “첫날”이 아니므로 2안의 문헌적 근거는 완전하지 않습니다. 3안의 예비 결과는 확보되어 있습니다. 동률을 제외하면 기여가 +2.9σ에서 +2.0σ로 감소하나 소멸하지는 않습니다.

## 질문 4. 조건 B의 “상점 메타데이터” 정의 및 설계 유지 여부

### (1) 정의

- 텍스트 임베딩에 상점 메타데이터를 더하는 것인지 대체하는 것인지

- 원본에 외부 상점 정보(업종·위치 등)가 없는 상황에서 기존 P_*(업체 집계 10개) 피처로 갈음할 수 있는지

9월 2일에는 “텍스트 임베딩 생성 시 함께 인코딩”으로, 9월 9일에는 “각각 독립적으로 추가”로 표현되어 해석이 갈립니다.

### (2) 설계 유지 여부

7.2의 실측에 따르면 텍스트를 추가하는 것만으로 비저활동형에서 −0.059의 유의한 손실이 발생합니다. 그래프를 적용하기 이전부터 조건 A보다 낮은 지점에서 출발하는 셈입니다.

이 설계를 그대로 진행할지, 혹은 손실이 발생하지 않는 저활동형에서 우선 시도할지에 대한 판단을 구합니다.

# 10. 학술적 기여 후보

검증 과정을 거치며 초기에 상정했던 것보다 밀도 있는 주장이 가능해졌습니다. “비저활동형에서 R-U-R이 강하다”는 선행연구에서 이미 알려진 사실에 가깝지만, 아래 네 가지는 그렇지 않습니다.

(1) 사기 유형에 따라 구조 정보의 가용성 자체가 다릅니다.

저활동형은 R-U-R이 정의상 부재하며, R-S-R·R-T-R로 고립률을 100%에서 10%까지 낮추어도 성능이 개선되지 않습니다. 연결의 밀도와 정보의 유입은 별개임을 실측으로 보였습니다. 나아가 이 차이 자체를 검정하여 +0.058 [+0.017, +0.102]를 얻었습니다.

(2) R-U-R 계열 관계를 사용하는 GNN 평가에서 리뷰 단위 분할은 구조적 라벨 누수를 발생시키며, 그 크기를 분해할 수 있습니다.

단순히 “누수가 존재한다”에 그치지 않고 미래 정보 누수 28% 대 정당한 과거 이력 효과 72%로 분리하여 정량화하였습니다. 학습곡선 대조 실험으로 “데이터 양 감소 효과”라는 대안 설명도 차단하였습니다. 해당 분야 선행연구 다수가 리뷰 단위 분할을 사용하므로 평가 프로토콜에 대한 지적이 될 수 있습니다.

(3) “정보 추가 효과”를 측정하는 연구에서 아키텍처가 그 효과를 은폐할 수 있습니다.

동일한 관계가 GCN에서는 −8σ~−10σ, GraphSAGE에서는 −1σ 수준으로 나타납니다. 단일 백본의 결과로 “이 정보원은 무용하다”고 결론 내릴 수 없음을 보입니다.

(4) 인용 문헌의 알고리즘을 재확인하여 기존 구현의 불일치를 발견하고 재구현한 사례입니다.

버스트형(Fei et al. 2013의 상대 기준을 절대 기준으로 단순화)과 평점 이탈형(Rating Deviation 연속 피처를 임의 임계값으로 이산화) 양쪽에서 동일한 패턴이 반복되었습니다. 두 경우 모두 그 잘못된 구현을 근거로 “해당 신호는 판별력이 없다”는 결론을 내린 바 있습니다. 연구 수행 과정 자체의 교훈으로 서술할 가치가 있다고 봅니다.

# 11. 현재 상태 및 일정

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 조건 A (구조/메타데이터) | 완료 — 2유형 × 7조합 × 2백본 × 3분할, seed 5개 및 신뢰구간 확보 |
| 조건 C (텍스트 전용) | 수치 확보 |
| 조건 B (하이브리드) | 실측 완료 — 비저활동형에서 유의하게 해로움, 설계 재검토 필요 |
| 두 번째 유형 행 | 확인 요청 사항 판단 대기 |
| 논문 집필 | 미착수 |

실험적으로 수행 가능한 작업은 대부분 소진되었습니다. 남은 것은 우선순위가 낮은 문서 정리와 주 결과가 아닌 분할의 seed 반복뿐이며, 9장의 네 가지 판단이 내려져야 다음 실험 단계를 확정할 수 있습니다.

학회 제출 기한까지 약 6주가 남았습니다. 방법론과 4~6장의 결과는 현재 확정된 내용만으로 집필이 가능하므로, 확인 요청 사항에 대한 회신을 기다리는 동안 논문 초안 작성에 착수할 계획입니다.